## 任务分工
管理重构及iCome建设 ——泛能规则及模板梳理工作计划
主要业务活动 | 核心规则及模板 | 责任人 | 完成时间
发标 | 标书模板（概要/详细） | 肖宏伟 | 2018-01-03
竞标 | 商业计划书模板（概要/详细） | 肖宏伟 | 2018-01-03
| 资源配置模型（参照全面计划预算，内容包含投资、费用等关键资源需求） | 杨帆 | 2018-01-03
| 收益测算规则及模型 | 肖宏伟、李晶 | 2018-01-03
评标 | 评标模板、评标报告模板 | 肖宏伟 | 2018-01-03
签约 | “三共”备忘录编制规则（目标、关键举措、资源配置、分享、底线）、“三共”备忘录模板（概要/附件） | 肖宏伟 | 2018-01-03
| “三共”备忘录价值分享计算模型（主要指自驱组织及自驱组织负责人的分享规则，包括尽责分享、自驱分享） | 李晶、蒋卫青 | 2018-01-03
注册 | 自驱组织注册模板 | 肖宏伟 | 2018-01-03
| 独立核算规则（项目全生命周期） | 杨帆 | 2018-01-03
投资 | 投资模型、项目决策规则、项目合伙人规则、专家拉动规则 | 毛海嘉、温煦峰 | 2018-01-19
组建团队 | 团队角色构成和配置规则（用人底线规则） | 李晶 | 2018-01-19
价值创造 | 经营看板指标定义规则、预警规则及算法模型，执行情况偏差分析数据可根据不同角色需求进行组合 | 肖宏伟、张开翼、杨帆 | 2018-02-09
风险预警 | 设计风险列表（风险点数据要求、风控逻辑、预警阀值），防范业务开发风险、交付风险以及运营风险 | 张开翼、罗鸿昊、蒋卫青 | 2018-01-19
价值分享 | 基于“三共”原则，兑现自驱组织及自驱组织负责人的分享 | 李晶、蒋卫青 | 2018-01-03
| 根据价值创造，按角色采用不同激励模式，落实价值分享（到具体的人） | 李晶、蒋卫青 | 2018-01-19
退出 | 合约终止及退出规则 | 肖宏伟 | 2018-01-03

## 泛能场景及规则
加气站场景梳理总表
阶段 | 场景名 | 场景描述 | 自驱点 | 活动 |  |  |  | 前置输入 | 输出 | 规则 达到做系统祥设标准 | 规则细化 | 风险控制说明 | 时间
|  |  |  | 战略投资人 | 自驱组织召集人 | 团队核心人员 | 泛能业务专家
战略目标制定 | 战略共识 | 对泛能业务的发展方向、发展目标进行研讨，达成共识 | 自驱点： 1.进入潜在候选人队伍的荣誉感 2.赢得战略共识研讨的话语权，充分表达意见（战略共识直接影响战略目标） | 1.提出泛能业务发展的战略期望； 2.战略投资人召集研究人员/生态圈资源等结合国家政策、行业发展现状、市场机会及发展趋势等，对泛能业务发展愿景进行研究和论证，形成泛能业务发展报告； 3.战略投资人发出战略研讨邀请； 5.组织研讨会议，利用icome会议研讨工具汇总参会人员意见，并统计结果； 6.战略投资人线上发布研讨会共识结果，各与会人员线上确认，达成战略共识。 7.共识内容包括：根据战略研讨和共识，明确泛能业务的愿景、量化指标、达成路径和商业模式等。 | 4.自驱组织潜在候选人接受研讨会议邀请，召集研究人员进行市场洞察，对泛能业务愿景落实的区域性市场机会进行调查分析； |  |  | 战略投资人的业务发展愿景 泛能业务战略研究报告 | 泛能业务的愿景、量化指标、达成路径和商业模式 | 战略共识达成规则 | 战略共识内容： 1、泛能业务的愿景：例如：成为综合能源服务商 2.评判愿景的量化目标：例如：到2022年实现综合能源销售收入占比达到50% 潜在候选人准入标准： 1.工作经验：具有泛能业务商务、交付或运营经验；具有带团队的经验； 2.诚信记录：在以往工作岗位无不良记录，符合新奥价值观及新奥文化； 3.年龄：30-55周岁 4.学历：本科及以上学历 | 战略研究报告的客观性 | 每年4-7月
| 战略目标制定 | 根据战略共识细化制定战略目标要求 | —— | 3.战略投资人基于使命愿景，结合宏观环境、市场信息及行业发展趋势关键指标及目标值； |  |  |  | 战略共识 | 细化的泛能业务战略关键衡量指标及目标值 | 战略目标制定规则 | 战略目标制定原则： 1.战略投资人投资人基于事业愿景的要求 2.战略投资人基于泛能业务市场趋势预测及市场定位要求 3.战略投资人对于泛能业务资产回报要求 战略目标内容： 1.泛能业务收入 2.泛能业务利润 3.泛能业务销售规模 4.泛能业务收入占比 5.泛能业务投资收益率 6.单体泛能项目达产率 7.可再生能源利用率 指标测算逻辑： 1.依据泛能业务发展在行业中的占比确定泛能业务销售、泛能业务收入 2.按照泛能项目实施进度和预期收益率确定泛能业务利润 3.按照泛能业务投入产出要求和项目实施计划确定单体项目达产率、可再生能源利用率及投资收益率 | 战略目标科学性与可行性 | 6-7月
| 战略目标发标/应标 | 通过icome平台向发布战略目标及竞标要求 | —— | 1.确定发标对象； 2.发布战略目标，明确竞标要求； | 3.收到发标邀请信息； 4.评估战略目标是否可达成 5.应标 |  |  |  | 泛能业务战略目标指标、泛能业务投资规则、泛能业务价值分享规则 | 泛能业务标书发布规则 | 竞标对象的条件： 达成战略共识的潜在候选人群里+外部生态圈相关群体 泛能业务标书内容： 1.战略目标内容：包括上述环节确定的指标及目标 2.泛能业务投资规则：如下 3.泛能业务分享规则：如下 4.商业计划书提交时间：战略目标发标后1个月内提交 泛能业务投资要求： 1.明确投资总额并论证投资总额及投资结构的合理性， 2.明确投资策略、投资节奏以及分类投资计划 3.明确重大投资项目清单 泛能业务价值分享规则： 泛能业务标书发布规则——泛能业务价值分享规则： 1尽责价值原则：自主建立动态尽责价值模型 1.1基于完成战略目标和自驱目标所需要的资源，设计符合市场和业务的尽责价值模型 1.2达成战略目标，可获得标准年薪；未达成，不超过标准年薪；超过目标，超过标准年薪 2自驱价值原则：明确自驱价值创造、价值分享、风险共担与风险实现、退出规则 2.1根据业务类型，自驱分享总量不得超过40% 2.2未达成战略目标，不得启动自驱价值分享 | 竞标对象准入条件的合理性 激励的有效性 | 每年8月
| 战略目标调整 （进入新的循环） | 在环境发生重大变化时对战略目标进行调整 | 业务退出： 及时止损，释放资源，提高资源的利用效率，赢得新事业机会。 业务不退出，调整战略目标： 1.稳定团队士气；2.保留事业机会 | 1.战略投资人发布新战略目标——进入新的战略循环。 |  |  |  |  | 调整后的战略目标 | 战略目标调整触发条件 | 战略目标调整触发条件 1.因宏观经济环境发生重大变化、战略转型导致战略重点做出调整 2.不可抗力因素影响导致目标无法达成 3.战略投资人同意取消原有战略目标，或下达新战略目标 | 目标调整的合理性 | 应需
商业计划书制定 | 商业计划书制定 | 自驱组织依据市场洞察、商机洞察、历史经营、行业对标等数据进行分析，形成自驱目标以及目标达成的商业计划书 | 自驱点：争取事业机会 | —— | 1.报名参加泛能业务竞标； 3.研讨确定商业计划书； 4.提交商业计划书。 | 2.公平获取泛能业务基础数据及信息（包括市场洞察数据，已有项目可研及运营状况，商机储备情况，组织经营业绩及资源配置现状），分析数据，形成商业计划书初稿； 3.研讨确定商业计划书； |  | 战略目标发标信息 | 商业计划书 | 泛能业务商业计划书制定规则 | 泛能业务商业计划书包含内容： 1.战略目标、自驱目标、衡量标准 2.基于自驱目标的达成方法和路径，关键策略 3.泛能业务的市场机会及业务实施计划 4.自驱组织关于泛能业务的核心竞争力分析 5.达成自驱目标所需资源配置计划（含资金、人员、费用和薪酬配置） 6.风险清单及应对措施 7.团队构成 8.目标达成承诺及罚则 泛能业务商业计划书制定规则——泛能业务商业计划书包含内容（价值有关内容）： 1尽责分享方案、达成战略目标和自驱目标的尽责分享总量 2自驱分享方案（含风险共担与风险实现、退出规则）、分享总额 | 自驱目标的可行性 分析数据的真实性 | 9-11月
| 商业计划书评估 | 对自驱组织提交的商业计划书进行评估，选择中标的自驱组织 | 自驱点，抢到商业机会，创造价值，分享价值。 | 1.指定或系统自动筛选泛能业务专家组成评估专家团队； 2.发送参加竞标的商业计划书给评估专家团队成员； 6.审核评估专家的评估结果，决策中标人，发布中标结果； 7.商业计划书修订确认 | 3.向战略投资人及评估专家介绍商业计划书内容并现场答疑； 7.查看中标结果。 |  | 4.对商业计划书进行评估评分； 5.提交每个商业计划书的评估结果； | 自驱组织的商业计划书 | 评估结果 | 评估专家组成标准 商业计划书评估标准 竞标的三公原则 | 商业计划书评估专家： 1.建立泛能业务评估专家库，与泛能业务相关的商务、技术、交付运营、资源配置领域的专家各不少于10人； 2.评估专家要求：在泛能业务某一领域从业时间不少于5年，具有高级以上任职资格，无不良诚信记录； 2.单个业务或项目评估时，筛选的评估专家必须包括泛能业务相关的商务、技术、交付运营、资源配置领域的专家各1-2人； 2.评估专家可采取两种方式选择：指定专家、系统自动分配 评估规则： 1.参与商业计划书制定的人员不得担任评估专家，系统自动屏蔽参与商业计划书制定人员， 2.系统自动分配评审专家，系统自动通知评标时间地点， 3.专家名单不事先公布； 4.参标方名单事先不得公布； 5.按照评分高低排名：原则上高分胜出，同分高指标胜出，同分同指标，资源占用少者胜出...... 6.评审专家要签订保密协议，评审期间不得与自驱组织相关人员联络 7.评审专家首先聚焦本专业领域的问题进行提问。 商业计划书评估标准：（评分标准和分值待细化） 1.自驱目标的挑战性：15%，自驱目标超过战略目标120%时，评满分；未超出时，根据幅度评分； 2.方法路径的可行性：30%，方法、路径的描述清晰、可操作，同时具有一定创新性； 3.资源配置的合理性：15%，从投资、费用、人力、薪酬四个方面评价； 4.团队能力的匹配度：25%，核心团队的专业经验、能力、创新性、年龄及专业知识； 5.风控措施的有效性：15%，对关键风险的识别及应对措施评价。 | 专家的客观性 评估标准的合理性 | 11月-12月
备忘录签订 | “三共”备忘录制定/签订 | 战略投资人与自驱组织签订备忘录，契约正式生效 | 自驱点：获取资源，确定价值分享 | 1.系统自动生成“三共”备忘录； 2.战略投资人在系统确认备忘录 | 2.自驱组织召集人在系统确认备忘录 |  |  | 商业计划书 | “三共”备忘录 | 备忘录内容规则 | 备忘录内容： 1.价值共创：分别列示各个指标的战略目标、自驱目标、衡量标准 2.价值共享:超额达成，按照超越战略目标价值的10%分享；达成战略目标，获得标准年薪；未达成，按照达成比例发放标准年薪 3.道德及经营底线：包括违反法律法规、不符合新奥文化及价值观、重大安全事故、重大舆情危机、重大资金问题、重大内控漏洞、业绩造假等底线内容及问责方式 | 关键事项及要求的完整性 | 1月
| 自驱组织注册 | 中标的自驱组织在icome平台完成相关信息注册 | 自驱点：确定团队内部分享规则 | —— | 1.创建自驱组织名称； 2.导入自驱组织商业计划书、“三共”备忘录，系统自动释放投资及费用预算； 3.向团队核心人员发出注册邀请； | 4.完成系统内的注册； 5.依据角色获取系统权限。 |  |  | 自驱组织名称 自驱组织资源配置 自驱组织团队成员 | 注册条件及注册内容 | 注册内容： 1.自驱组织名称 2.自驱组织资源配置 投资总额匡算：包括按照项目列示的续建项目投资额、新建项目投资总额、或有项目投资总额 日常费用计划：包括办公费、差旅费、销售费用等项目费用总额 人员计划：包括一线、二线人员使用计划； 薪酬计划：包括一线、二线及核心团队人员的基本薪酬、年薪及自驱激励； 3.自驱组织团队成员 明确自驱组织的团队成员并发出注册邀请（全职、兼职）； 团队成员管理规则：自驱组织召集人与团队成员签订契约，要求核心成员全职参与，其他成员按人才资源交易规则进行约定。 契约内容： 1.时间要求，2.交付成果要求，3价值分享约定，4.违约责任 |  | 1-2月
| 自驱组织退出 | 在特定条件触发后自驱组织退出 | —— | 1.触发自驱组织退出条件后，发出自驱组织退出指令； 5.收到自驱组织注销信息。 | 2.收到退出指令； 3.进行退出清算； 4.在退出协议上签字 5.收到自驱组织注销信息。 | 5.收到自驱组织注销信息。 |  |  |  | 退出条件 | 自驱组织在符合以下情形之一的情况下退出： 1.触犯经营底线 2.合约期满 3.战略目标无法达成 4.重大战略调整导致业务退出 | 退出条件的辨识

## 泛能业务标书
1、要有逻辑：要有市场规模，支撑战略目标是怎么来的。前边有一个战略目标说明，或者叫指导性意见； 2、事业愿景：应该是讲新奥能源和区域的事业愿景： 3、要一个真正的标书，拿过来看看长什么样； 4、时间上可长可短，时间可配置，可分解到年度的 5、评标标准和评标办法按照国家的评标原则来；
XX战区泛能业务标书模板
标的名称 | XX战区泛能业务
标的内容 | 业务范围和组织范围
事业愿景与战略重点
事业愿景 | 1、新奥能源事业愿景：基于客户经济、安全、便捷、清洁的能源需求，以泛能技术为核心，快速升级发展成为综合能源服务商； 2、XX战区事业愿景：广泛联盟，抢点布局，推动向综合能源服务商的转型升级，2020年实现销售收入65亿元；
战略重点
战略目标及说明
市场趋势
业务发展趋势
财务回报
20xx年需达成的战略目标
战略目标项 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 20XX年
综合能源销售收入 | 30亿元
综合能源销售净利润 | 2亿元
综合能源销售规模 | 31亿千瓦时
投资规则 | 1.明确投资总额并论证投资总额及投资结构的合理性， 2.明确投资策略、投资节奏以及分类投资计划 3.明确重大投资项目清单
价值分享规则
开标、评标、定标规则
开标时间 | 2018年1月15日 9：00
开标方式 | 在线
投标截止时间 | 2018年1月10日 17：00
投标文件 | 《商业计划书》
评标方法 | 1.自驱目标的挑战性：自驱目标超过战略目标120%时，评满分；未超出时，根据幅度评分； 2.方法路径的可行性：方法、路径的描述清晰、可操作，同时具有一定创新性； 3.资源配置的合理性：从投资、费用、人力、薪酬四个方面评价； 4.团队能力的匹配度：核心团队的专业经验、能力、创新性、年龄及专业知识； 5.风控措施的有效性：对关键风险的识别及应对措施评价。
定标方法 | 1.投标人资质审查； 2.系统自动分配评审专家，向专家发出在线评标邀请； 3.评审专家首先聚焦本专业领域问题提问，依据评标标准给出专业意见及推荐意见； 4.投资决策人根据专家意见最终决策及发布中标结果。
其他注意事项

## 商业计划书
1、第一部分是承接的战略目标与自驱目标，第二部分是三年详细的业务指标和关键策略； 2、洞察的内容是简短文字，商机的内容要出来；概要体现，详细的做附件；泛能商机、市场、项目的内容要体现； 3、参照SPM的系统；
1、优略势是什么？市场在哪里？客户是谁？怎么实现战略目标和自驱目标，从洞察到商机到关键路径的逻辑要体现出来。。。 2、愿景、亮点，解决方案、核心技术、团队组建、营销策略、销售指标、竞争对手、里程碑----资源配置合理的 3、商业计划书逻辑要清楚：说清市场机会、业务模式、实现路径、重点用户关键举措、要什么样的资源、配置什么样的团队；逻辑要清楚，市场机会，业务模式要能达成市场机会，怎么干要明确。。。 4、商业逻辑+泛能
XX战区商业计划书
战略目标与自驱目标
战略目标 | 单位 | 战略目标 |  |  |  | 自驱目标
|  | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 20XX年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 20XX年
综合能源销售收入 | 亿元 | 30
综合能源销售净利润 | 亿元 | 2
综合能源销售规模 | 亿千瓦时 | 31
市场机会及重点举措
市场机会/威胁
目标市场及重点客户
业务模式
核心竞争力
实现路径/关键举措
关键指标及重大行动方案
指标 | 单位 | 2018年目标 |  | 2019年目标 |  | 2020年目标 |  | 20XX年目标
综合能源销售收入 | 亿元 | 30
综合能源销售净利润 | 亿元 | 2
综合能源销售规模 | 亿千瓦时 | 31
多能源签约规模 | 亿千瓦时 | 88
多能源开工规模 | 亿千瓦时 | 65
新增投运规模 | 亿千瓦时 | 126
售电交易规模 | 亿千瓦时 | 10
…….
行动方案 |  | 行动方案达成目标 |  |  | 重大里程碑节点及计划 |  |  | 完成时间
资源配置
投资计划
分类 |  | 额度
基建类
办公设备类
运输设备类
生产设备类
重大泛能项目-在建
重大泛能项目-新建
其他类
成本费用计划
分类 |  | 额度
人力资源类
差旅费支出类
办公支出类
通讯支出类
招待支出类
会议支出类
运输支出类
其他支出类
广告宣传支出类
维修维护费类
公司经费类
共享服务费类
税金类
物业支出类
团队构成
价值分享测算
|  | 规则 |  |  |  |  | 额度
尽责分享
自驱分享
风险清单 |  |  |  |  | 应对措施
附近上传

## 评标报告（专家）
XX战区泛能业务评标报告
投标人 | 张三、李四、XXX、 | 评标人
投标文件 | 《商业计划书》
评价标准
评价要素 | 评价标准
自驱目标的挑战性 | 自驱目标超过战略目标120%时，评满分；未超出时，根据幅度评分
方法路径的可行性 | 方法、路径的描述清晰、可操作，同时具有一定创新性
资源配置的合理性 | 从投资、费用、人力、薪酬四个方面评价
团队能力的匹配度 | 核心团队的专业经验、能力、创新性、年龄及专业知识
风控措施的有效性 | 对关键风险的识别及应对措施评价。
评标明细
商业计划书1 | 投标人 | 张XXX | 商业计划书明细
评价意见
商业计划书2 | 投标人 | 李XXX | 商业计划书明细
评价意见
商业计划书X | 投标人 | 李XXX | 商业计划书明细
评价意见
XX战区泛能业务推荐结果 | 商业计划书1 □ 商业计划书2 □ 商业计划书3 □
推荐理由
注：未来是需要通过召开在线评审会议的形式进行评审，页面设计需要设计此功能预留

## 评标报告（投资决策人）
XX战区泛能业务评标报告汇总
竞标数量 | 3个 | 投标人 | 张X、李X、陈X | 评标人 | 专家1、专家2、专家3、专家4
商业计划书评标结果
商业计划书 | 投标人 | 评价意见 |  | 评标结果 推荐个数 | 推荐说明 | 是否中标
商业计划书1 |  | 显示每个专家的评价意见和专家名称 |  |  |  | □
商业计划书2 | [5 empty] | □
商业计划书3 | [5 empty] | □
修改意见

## 泛能业务三共备忘录
共担共创共享备忘录
签署方 | 山东区域市场与销售中心 |  | 签署方 | 山东新奥能源发展有限公司
事业共担：
事业愿景 | 1、新奥能源事业愿景：基于客户经济、安全、便捷、清洁的能源需求，以泛能技术为核心，快速升级发展成为综合能源服务商； 2、公司事业愿景：广泛联盟，抢点布局，推动向综合能源服务商的转型升级，2020年实现销售收入65亿元；
经营承诺及底线 |  |  | 问责
自驱组织需按照商业计划书确定的实施路径及业务计划执行，确保达成战略目标，不得出现重大偏差，未经战略投资人同意，自驱组织不得擅自调整商业计划书内容，同时必须坚守经营底线，不能出现以下情况： 1、组织或组织内成员违反国家法律法规且给企业带来重大经济、品牌等损失； 2、组织或组织内成员违反公司规章制度或出现不符合新奥文化及价值观的行为； 3、组织因管理不善造成较大舆情危机、重大安全事故或重大生产事故。 |  |  | 按照新奥能源问责管理办法处置，包括降职降级、撤职、解除劳动关系，扣减尽责分享金、经济赔偿等，必要时进入司法程序。
价值共创：
战略目标（2018） |  | 自驱目标（2018） | 权重 | 衡量标准
指标 | 单位 | 2018年目标 | 衡量标准
综合能源销售收入 | 亿元 | 30
综合能源销售净利润 | 亿元 | 2
综合能源销售规模 | 亿千瓦时 | 31
多能源签约规模 | 亿千瓦时 | 88 | 按照完成比评分，同时考虑以下标准的执行情况进行评价： 1、签约项目以规模为准，结合项目类型评价，鼓励有负荷的园区项目签约； 2、已签约项目半年内具备边界条件并开工，按照施工进度表完工； 3、已投运项目各专项指标低于投资标定数据； 4、电量交易形成模式，交易量在省内占有一定份额；
多能源开工规模 | 亿千瓦时 | 65
新增投运规模 | 亿千瓦时 | 126
售电交易规模 | 亿千瓦时 | 10
推进重点项目落地 | 重点跟进寿光羊口镇、候镇、鲁南高科技化工园区项目落地。 |  | 依据重点项目进展及省内综合能源项目组战略目标达成情况评价
业务支持 | 支持山东省内各综合能源项目新业务开发、解决关键问题，达成战略目标。
价值共享：
尽责分享：依据综合能源销售规模的战略目标，尽责分享xxxx万。 如未挑战自驱目标，战略目标超额达成的，按照增幅比例的75%确定超额尽责分享的额度； 如战略目标未达成，依据综合能源销售规模达成比例同比确定尽责分享总额； 如战略目标达成率小于75%，按照60%核定尽责分享。 （2018年主要以综合能源销售规模为关键指标，确定尽责分享与战略目标的挂钩比例；2019年结合实际业务开展情况调整相关维度） 自驱分享：依据综合能源销售规模的自驱目标超过战略目标的百分比，同比增加自驱分享额度。 如自驱目标未达成，按照超过战略目标百分比的80%兑现自驱分享总额。 自驱组织内的具体分配规则由各自驱组织负责人以价值创造为关键要素，自行制定、自行分配。
签 署 方： 签 署 方： 代表（签字）： 代表（签字）： 日 期： 日 期：
实际完成≥战略目标：10分
实际完成=战略目标*（70%-99%）：满分
实际完成≥战略目标：满分

## 自驱组织注册内容及说明
自驱组织注册内容
自驱组织名称
组织代码
业务范围
团队成员
目标 | 包括战略目标和自驱目标
资源配置 | 包括投资和费用
分享规则

## 价值分享规则及公式
价值分享规则 |  | 公式
标书 | 尽责分享：根据综合能源业务的战略目标（以利润为主），确定不同尽责分享额度 自驱分享：按照超额利润的20%，确定自驱分享额度 | 利润战略目标：T0 尽责分享：S0=T0*X% （X%：根据利润目标的规模、增幅确定） 利润自驱目标：T1 自驱分享：S1=（T1-T0）*20%
商业计划书 | 尽责分享：根据公式自动计算 自驱分享：根据公式自动计算
三共备忘录 | 尽责分享： 依据综合能源业务的战略目标（以利润为主），尽责分享xxxx万。 自驱分享： 按照超额利润的20%进行分享 兑现规则： 如战略目标的100%≤实际达成率＜自驱目标，按照超额比例分享，最高不超过15%； 如战略目标的75%≤实际达成率＜战略目标100%，依据达成比例同比兑现尽责分享总额； 如战略目标达成率＜75%，按照60%核定尽责分享 自驱组织内的具体分配规则由各自驱组织负责人以价值创造为关键要素，自行制定、自行分配